Приложение № 4.1.

к Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального района Богатовский

на 2017 - 2026 годы

**Мероприятия по восстановлению системы теплоснабжения в границах муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем работ шт,**  **м,**  **п/м** | **Капиталь-ные затраты (тыс. руб.)** | **Источ-ники финан-сирова-ния** | **Срок реализации** | | | | | | | | | | **Цели и преиму-щества внедрения** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  | ***Котельная №1 с. Богатое ул. Советская 31***  Замена теплоизоляции на теплосети  Ду-200мм  Ду-150мм  Ду-100мм  Ду-80мм  Ду-50мм  Капитальный ремонт теплосети Ду-100 ул. Советская (от котельной до Гаражей ЦРБ.) | 18  93,6  6  17  28,6  13,3  560 |  |  | 18  6  17  28,6  13,3 | 45  280 | 48,6  280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №2 с. Богатое ул Чапаева 26а***  Замена запорной арматуры на теплосети.  Ду-200мм  Ду-150мм  Ду-100мм  Ду-80мм  Ду-50мм  Ду-40мм  Ду-25мм  Ду-20мм  Замена теплоизоляции на теплосети  Ду-200мм  Ду-150мм  Ду-100мм  Ду-80мм  Ду-50мм  Капитальный ремонт теплосети по ул. Строителей Ду-219мм (от улицы Энгельса до ул. Строителей)  Капитальный ремонт теплосети по ул. 5-й Комсомольский переулок Ду-219  Капитальный ремонт теплосети по ул.Комсомольской Ду-100 (от площади до фундамента РДК)  Капитальный ремонт теплосети по ул.Комсомольской Ду-100мм ( от Здания Почты до жилого дома № 31)  Капитальный ремонт теплосети по ул Комсомольской Ду-100мм (от жилого дома № 47 до Жилого дома №57) | 116  6  8  10  12  54  2  6  18  183,4  7,7  19,7  64,3  37,1  54,6  232  108  114  158  304 |  |  | 7,7  19,7  232  50 | 1  2  2  6  2  6  5  108  114  108 | 3  2  4  8  5  9  150 | 2  4  4  4  16  4  154 | 8 | 12 | 8 |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №3с Богатое ул Ленина31***  Замена теплоизоляции на теплосети  Ду-200мм  Ду-150мм  Ду-100мм  Ду-50мм  Капитальный ремонт теплосети по ул Ленина Ду-150мм (от жилого дома №25 до Жилого дома №1)  Капитальный ремонт теплосети по ул Ленина Ду-150мм (от жилого дома №20 до Арки через дорогу.) | 102,5  9  28,5  33,7  31,3  20  2 |  |  | 9  28,5  33,7  31,3  20  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная №4с Богатое ул.Заводская д.31***  Замена запорной арматуры на теплосети.  Ду-80мм  Ду-50мм  Ду-40мм  Ду-32мм  Ду-25мм  Ду-20мм  Замена теплоизоляции на теплосети  Ду-100мм  Ду-80мм  Ду-50мм | 56  6  8  12  6  12  12  129,1  22,5  43,4  63,2 |  |  | 6  12  12  22,5 | 3  4  43,4 | 3  2  3  63,2 | 4  5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная с. Аверьяновка ул. Советская 35***  Капитальный ремонт теплосети по ул Советская, Молодежная Ду-89мм (Замена теплосети под дорогой) | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Котельная с. Арзамасцевка***  Капитальный ремонт теплосети по ул Школьная Ду-89мм (Замена теплосети под дорогой) | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |