**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2017 и на период до 2020 года»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года» (далее «муниципальная программа) проведена в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

Оцениваемый период с 01.01.2018 года по 31.10.2018 года.

**Реализация программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования показателя | Ед. измерения | значение |
| 1 | Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по первоначальному плану на 01.01.2018 | Тыс. рублей | 110,0 |
| 2 | уточненный план на 31.10.2018 года | Тыс. рублей | 260,0 |
| 3 | Исполнение программы на дату оценки 31.10.2018 | Тыс. рублей | 218,4 |
| 4 | Исполнение программы на дату оценки 31.10.2018 | % | 84,1 |

В части соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года можно считать реализованной.

**Реализация мероприятий программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Намечено программой тыс. руб. | Исполнено за 9 месяцев тыс. руб | % исполнения |
| 1 | Очистка берегов водоохранных зон, уборка мест отдыха от твердых бытовых отходов, содержание родников | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Кошение сорной, удаление карантинной растительности, обработка территории от клещей | 70,0 | 35,3 | 50,0 |
| 4 | Буртовка ТБО на площадках временного сбора и хранения ТБО | 187,0 | 183,4 | 98,1 |
| 5 | ВСЕГО | 260,0  | 218,7 | 84,1 |

В части реализации плана мероприятий муниципальной программы и за 9 месяцев 2018 года следует признать, что намеченные мероприятия реализованы не в полной мере. Отчасти это связано с недостаточностью средств для финансирования мероприятий программы в связи с наличием других финансовых обязательств поселения и неравномерностью поступления налоговых платежей в бюджет поселения, т.к. поступление имущественных налогов в бюджет поселения приходится на октябрь-ноябрь.

В связи с проведенной оценкой реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Печинено муниципального района Богатовский Самарской области на 2015-2017 г.г. и на период до 2020 года» можно сделать следующие выводы и предложения:

В целом реализацию программы признать удовлетворительной.

При формировании показателей бюджета на очередной финансовый год учесть проблемы при реализации программы в 2018 году, более подробно планировать мероприятия программы и проводить регулярную корректировку в соответствии с конкретными задачами поселения в области экологической безопасности.

Оценка эффективности реализации программы произведена

 специалистом администрации сельского поселения Печинено

 Горшковой Е.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава сельского поселения Печинено

муниципального района Богатовский

Самарской области О.Н. Сухарева