|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерацииот 18 декабря 2017 г. № 115/940-7 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата официального опубликования** **постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ** | **–** | **18 декабря 2017 года** |
| **День голосования** | **–** | **18 марта 2018 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 28 декабря 2017 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения, по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в случае, если они не образованы в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 1 ст. 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 19-ФЗ) | Не позднее 30 декабря 2017 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 16 января 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 16 января 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, а также соответственно с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами, начальниками полярных станций |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 16 января 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению командиров воинских частей |
|  | Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 26 января 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 12 марта 2018 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
|  | Установление единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации  | Не позднее 26 января 2018 года | ЦИК России |
|  | Сообщение в ЦИК России об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 5 февраля 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2018 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания избирателей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2018 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных:в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях;на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, – по согласованию с командирами соответствующих воинских частей) |
|  | Решение вопроса об опубликовании (обнародовании) сведений об избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.Размещение указанных сведений на сайтах дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации в сети Интернет (при наличии сайтов) | Сразу после образования соответствующих избирательных участков | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 16 января 2018 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаны судов (судовладельцы), начальники полярных станций |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 31 января по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 25 февраля по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 14–15 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или ЦИК России проводится досрочное голосование | Не позднее 24 февраля 2018 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 7 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона 19-ФЗ – не позднее 24 февраля 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей | Не позднее 7 марта 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания  | Не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 17 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 18 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение граждан Российской Федерации в список избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации, на основании устных обращений | В день голосования  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 марта 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования | С 24 февраля 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 17 марта 2018 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17 марта 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не сформированы и их полномочия не возложены на избирательные комиссии муниципальных образований) | Не позднее 22 января 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) | Не позднее 1 февраля 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; в труднодоступных или отдаленных местностях; на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 2 марта 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях | Не позднее 2 марта 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 марта 2018 года | Капитаны судов, начальники полярных станций |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 15 и не позднее 22 февраля 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 марта 2018 года | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
|  | Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента Российской Федерации | С 5 февраля по 2 марта 2018 года | ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 12, 5 и 141 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее 14 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в ЦИК России составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах Президента Российской Федерации, в том числе выдвигать кандидатов | Не позднее 21 декабря 2017 года | Министерство юстиции Российской Федерации |
|  | Самовыдвижение кандидата | С 18 декабря 2017 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Оповещение ЦИК России либо избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется проведение собрания группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата, о месте и времени проведения указанного собрания | С 18 декабря 2017 года и не позднее чем за пять дней до дня проведения указанного собрания | Лица, организующие собрание |
|  | Представление в ЦИК России ходатайства в письменной форме о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Не позднее 7 января 2018 года | Кандидаты, выдвинувшие свои кандидатуры, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом 19-ФЗ, уполномоченные представители групп избирателей |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю группы избирателей) в письменной форме подтверждения получения ходатайства о регистрации группы избирателей и прилагаемых к нему документов | В день поступления соответствующих документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Принятие решения о регистрации группы избирателей и ее уполномоченных представителей и выдача уполномоченным представителям регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в их регистрации | В течение пяти дней со дня поступления документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Выдача уполномоченным представителям группы избирателей мотивированного решения об отказе в регистрации (в случае отказа в регистрации) | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения | ЦИК России |
|  | Выдвижение кандидата политической партией | С 18 декабря 2017 года | Политические партии на своих съездах |
|  | Извещение ЦИК России о проведении съезда политической партии для выдвижения кандидата | С 18 декабря 2017 года и не позднее чем за один день до дня проведения съезда при его проведении в городе Москве и не позднее чем за три дня до дня проведения съезда при его проведении за пределами города Москвы | Политические партии |
|  | Представление в ЦИК России решения съезда политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Не позднее 12 января 2018 года | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Представление в ЦИК России заявления кандидата, выдвинутого политической партией, о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения съезда политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом 19-ФЗ, уполномоченные представители политических партий |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю политической партии) в письменной форме подтверждения получения решения съезда политической партии о выдвижении кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | В день поступления соответствующих документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей политической партии либо мотивированного решения об отказе в их регистрации | В течение пяти дней со дня поступления документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Выдача уполномоченным представителям политической партии мотивированного решения об отказе в регистрации (в случае отказа в регистрации уполномоченных представителей) | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения | ЦИК России |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата | Не ранее 27 декабря 2017 года и не позднее 31 января 2018 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты (их уполномоченные лица) или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ЦИК России | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК России |
|  | Извещение кандидата, политической партии, выдвинувшей кандидата, о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ЦИК России для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом 19-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального закона 19-ФЗ к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК России  |
|  | Передача кандидату или уполномоченному представителю политической партии, выдвинувшей кандидата, копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата или количество недостоверных и недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, – также копий иных документов, указанных в п. 18 ст. 38 Федерального закона 19-ФЗ | Не менее чем за двое суток до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК России |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в ЦИК России, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ЦИК России |
|  | Выдача кандидату или уполномоченному представителю политической партии, выдвинувшей кандидата, копии решения ЦИК России об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | ЦИК России |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидатов | ЦИК России |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п. 3–5 ст. 66 Федерального закона 19-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 2 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
| IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ЦИК России заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через три дня со дня регистрации кандидата | Кандидаты или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов  |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, политической партией, выдвинувшей кандидата | В течение пяти дней со дня поступления в ЦИК России письменного заявления кандидата либо письменного представления политической партии о назначении доверенных лиц и письменного заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ЦИК России |
|  | Уведомление кандидата, политической партии о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В трехдневный срок со дня принятия решения | ЦИК России |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 12 марта 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 марта 2018 года | Кандидаты |
|  | Реализация права политической партии по решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать этого кандидата, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 12 марта 2018 года | Политические партии |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании полученного письменного заявления | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования – в течение суток со дня получения заявления | ЦИК России |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | ЦИК России |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 9 марта 2018 года | ЦИК России, иные зарегистрированные кандидаты, прокурор |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок.На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 13 марта до 21 часа по московскому времени 18 марта 2018 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), за исключением распространения информации средствами видеонаблюдения и трансляции изображения, устанавливаемыми в помещениях, где проводится подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования, в соответствии с п. 14 ст. 66 и п. 18 ст. 74 Федерального закона 19-ФЗ | 18 марта 2018 года, до 21 часа по московскому времени |  |
|  | Представление в Роскомнадзор списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), а также сведений о виде и об объеме таких ассигнований | Не позднее 23 декабря 2017 года | Роспечать |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации субъекта Российской Федерации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации | Не позднее 23 декабря 2017 года | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 3 ст. 48 Федерального закона 19-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 23 декабря 2017 года | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в ЦИК России перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее 28 декабря 2017 года | Роскомнадзор |
|  | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | Не позднее 28 декабря 2017 года | Территориальные органы Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее 2 января 2018 года | ЦИК России |
|  | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | Не позднее 2 января 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 17 января 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ЦИК России сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 17 января 2018 года | Общероссийские организации телерадиовещания, редакции общероссийских периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее 17 января 2018 года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 17 февраля до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года |  |
|  | Представление в ЦИК России данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 28 марта 2018 года | Общероссийские организации телерадиовещания, редакции общероссийских периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирного времени, печатной площади | Не позднее 28 марта 2018 года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, об оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | ЦИК России с участием представителей общероссийских государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания  |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир на платной основе совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Государственные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат и времени выхода в эфир на платной основе совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания об отказе зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости эфирного времени  | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Перевод денежных средств в оплату стоимости эфирного времени  | В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета кандидата | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 7 января 2018 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на безвозмездной основе в общероссийских государственных периодических печатных изданиях предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | ЦИК России с участием редакций общероссийских государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Редакции государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
|  | Проведение жеребьевки для определения дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц (на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами) |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Перевод денежных средств в оплату стоимости печатной площади | В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета кандидата | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещения для проведения агитационного публичного мероприятия, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст. 54 Федерального закона 19-ФЗ |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командиры воинских частей совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована организация (индивидуальный предприниматель), указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 17 января 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ЦИК России либо в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут распространяться предвыборные агитационные материалы, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк  | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2018 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. Представление в ЦИК России копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа | Не позднее 7 марта 2018 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ЦИК России средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 27 декабря 2017 года |  |
|  | Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ЦИК России, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации | Не позднее 18 января 2018 года | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая Центральный банк Российской Федерации, ПАО Сбербанк, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Не позднее 26 января 2018 года | ЦИК России |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями  | Не позднее 15 февраля 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образуемых в порядке, установленном п. 3 и 4 ст. 25 Федерального закона 19-ФЗ, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в порядке, установленном п. 2 и 3 ст. 14 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее 15 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата | До дня представления в ЦИК России документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход федерального бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в ЦИК России итогового финансового отчета и прилагаемых к нему финансовых документов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты  |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | ЦИК России |
|  | Публикация переданных ЦИК России финансовых отчетов кандидатов | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ЦИК России сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 8 марта 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, а также размещение этой информации на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю | ЦИК России |
|  | Представление по запросу ЦИК России (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 14 марта 2018 года – немедленно | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Ознакомление кандидатов, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам с имеющейся информацией о перечислении добровольных пожертвований, в том числе с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 19-ФЗ | Незамедлительно | ЦИК России |
|  | Перечисление по письменному указанию ЦИК России в доход федерального бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | 17 мая 2018 года | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
|  | в вышестоящие территориальные избирательные комиссии | Не позднее 28 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 7 апреля 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России  | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ЦИК России |
|  | Опубликование отчета ЦИК России о расходовании средств, предусмотренных в федеральном бюджете на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации | ЦИК России |
|  | Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании указанных средств | ЦИК России |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее 16 января 2018 года | ЦИК России |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 13 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 21 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее 21 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня на государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации, и на языках народов Российской Федерации | Не позднее 23 февраля 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Утверждение формы и текста электронного бюллетеня (в случае применения комплексов для электронного голосования) | Не позднее 25 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 25 февраля 2018 года | Полиграфические организации (по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) |
|  | для обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 25 февраля 2018 года | Полиграфические организации (по решению ЦИК России) |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 7 марта 2018 года | Полиграфические организации (по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии, осуществившие закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные ЦИК России | Вышестоящие избирательные комиссии  |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | С 15 февраля по 7 марта 2018 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в ЦИК России и в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации | Не позднее 12 марта 2018 года | ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 12 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 марта и не позднее 14 часов по местному времени 18 марта 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 25 февраля 2018 года | Участковые избирательные комиссии (по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее 25 февраля 2018 года | Участковые избирательные комиссии (по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 2 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии (по решению ЦИК России) |
|  | Проведение досрочного голосования групп избирателей, проживающих за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 2 марта 2018 года | Участковые избирательные комиссии (по решению ЦИК России) |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 20 марта 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии  |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 марта 2018 года (для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через одни сутки со дня составления протокола) | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации  |
|  | Сохранение в сети Интернет данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации  |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее 22 марта 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Выдача заверенных копий протокола избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | После подписания протокола избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации  |
|  | Определение результатов выборов Президента Российской Федерации | Не позднее 29 марта 2018 года | ЦИК России |
|  | Выдача заверенных копий протокола ЦИК России о результатах выборов и сводной таблицы всем членам ЦИК России, лицам, указанным в п. 1 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ, представителям средств массовой информации, присутствовавшим при определении результатов выборов | После подписания протокола ЦИК России о результатах выборов и сводной таблицы | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | Не позднее 1 апреля 2018 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах выборов | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных протоколов всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также размещение этих данных на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет | В течение десяти дней со дня подписания протокола о результатах выборов | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных п. 4 и 6 ст. 67 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее 17 мая 2018 года | ЦИК России |
|  | Размещение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных п. 4 и 6 ст. 67 Федерального закона 19-ФЗ | Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | ЦИК России |
|  | Сохранение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных п. 4 и 6 ст. 67 Федерального закона 19-ФЗ | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК России |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |