АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРЗАМАСЦЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2018 г.  №49А

Об утверждении Методики  оценки эффективности реализации  муниципальных  программ в сельском поселении Арзамасцевка  муниципального района Богатовский Самарской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Арзамасцевка  муниципального района Богатовский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  Методику оценки эффективности реализации  муниципальных программ в сельском поселении Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Арзамасцевка

муниципального района Богатовский

Самарской области						                     В.А.Марчук

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области от 03.09.2018  № 49А

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АРЗАМАСЦЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (далее - Методика) разработана в целях  установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Программа), действующих в сельском поселении Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением их целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации  программы согласно следующим критериям:

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффи- циент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области |  |  |  |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы, утвержденным документам социально-экономического развития сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области на средне- и долгосрочную перспективу | Соответствует | 5 | 1,0 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации1 |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации2 | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета района от запланированного объема финансирования из бюджета района в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
|  | внесено два изменения | 7 |  |
|  | внесено более двух изменения | 0 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
|  | Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 |  |
|  | Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
|  | Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 |  |
|  | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |  |

Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент  критерия 2.1.1. удваивается.

2 Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

3. Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

F = СУММА (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 20 | низко эффективная |
| 20 > F >= 0 | неэффективная |

4.  Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, администрацией  сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области представляется   Отчет по оценке эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год согласно прилагаемой форме.

5. Администрация сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области:

- размещает результаты оценки действующих целевых программ (при необходимости) в газете сельского поселения и на сайте в сети «Интернет».

6. Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета поселения на очередной год и плановый период следующим образом:

6.1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до                100 баллов   - эффективность Программы оценивается как высокая.

6.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  50 до                80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

6.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  20 до                 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.

6.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов - Программа признается неэффективной.

7. Результаты оценки эффективности муниципальных программ специалисты администрации сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области направляет главе сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

8. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации муниципальной программы главой  сельскго поселения Арзамасцевка  муниципального района Богатовский Самарской области не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области, принимается решение о дальнейшем финансировании муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации программы.

Форма

представляется специалистами администрации сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области

ОТЧЕТ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

_______________________________________________

(название муниципальной  программы)

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z)* | Весовой коэффи-циент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития района |  |  |  |  |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области на средне- и долгосрочную перспективу |  | 1,0 |  |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ |  | 1,0 |  |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |  |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |  |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета района от запланированного объема финансирования из бюджета района в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников |  | 1,0 |  |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) |  | 0,5 |  |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период |  | 0,5 |  |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов |  | 1,5 |  |  |
| ИТОГО | Х | Х |  | Х |

*Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

Елисеева Ю.А.

Ответственный исполнитель                                                     _______________________________

подпись                    расшифровка подписи