Рекомендуемый план мероприятий по участию в Губернаторском проекте «СОдействие»

с целью софинансирования из областного бюджета общественных проектов в 2019 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование инициативных групп | До 31.08.2018 | общественные советы микрорайонов (далее – ОСМ);территориальные органы самоуправления (далее – ТОС);группа граждан с активной жизненной позицией;главы городских округов, муниципальных районов, поселений, внутригородских районов (далее – Главы МСУ);представительные органы местного самоуправления  | 1. Целесообразно наличие инициативной группы, созданной ОСМ или ТОС. 2. Численный и персональный состав инициативной группы не нормируется, однако она не может на 100 % состоять из сотрудников органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций3. Для формирования инициативной группы группой граждан с активной жизненной позицией необходимо провести собрание (конференцию) граждан |
| 2. | Определение должностного лица в местной администрации, ответственного за взаимодействие с инициативными группами, в том числе в рамках мероприятия, указанного в пункте 5  | До 31.08.2018 | Главы МСУ | Информация о должностном лице в местной администрации, ответственном за взаимодействие с инициативными группами, доводится до населения, в том числе размещается на Интернет-сайте муниципального образования  |
| 3. | Размещение на Интернет-сайте муниципального образования информации о Губернаторском проекте «СОдействие» и проводимых мероприятиях по участию в нем | До 31.08.2018, далее – постоянно по мере необходимости | Главы МСУ | Рекомендуется размещать оперативную информацию об участии муниципального образования в Губернаторском проекте «СОдействие», в том числе о дате и месте проведения собраний (конференций) и их результатах, а также образцы документов для инициативных групп |
| 4. | Подготовка инициативными группами предложений (общественных проектов) по участию в Губернаторском проекте «СОдействие», направление их Главам МСУ | До 10.09.2018 | Инициативные группы |  |
| 5. | Определение ориентировочной сметной стоимости реализации общественных проектов, поступивших от инициативных групп | До 20.09.2018 | Главы МСУ, инициативные группы |  |
| 6. | Направление в Администрацию Губернатора Самарской области писем о проведении до 10.10.2018 электронных опросов на портале «Вместе» с целью определения общественных проектов, поддерживаемых большинством пользователей указанного портала | До 20.09.2018 | Главы МСУ | Данное мероприятие реализуется, если от всех инициативных групп в одном муниципальном образовании поступило более одного предложения (общественного проекта) |
| 7. | Проведение собраний (конференций) граждан с целью общественного обсуждения предложений (общественных проектов), поступивших от инициативных групп  | До 10.10.2018 | Главы МСУ, инициативные группы | На данных собраниях (конференциях) необходимо определить:- наличие или отсутствие заинтересованности граждан в реализации общественных проектов, предложенных инициативными группами;- готовность граждан и (или) юридических лиц софинансировать реализацию общественных проектов (в рублях и в процентах от стоимости реализации общественного проекта);- возможность нефинансовых затрат со стороны населения (физических и юридических лиц) на реализацию общественного проекта;- граждан, которые будут осуществлять общественный контроль за реализацией общественного проекта на всех стадиях;- лицо (орган местного самоуправления, физические или юридические лица), которое будет содержать объект после его создания и следить за его сохранностью в надлежащем состоянии, если в рамках реализации общественного проекта предполагается создание некоего объекта общественной инфраструктуры.  |
| 8. | Проведение итогового собрания (конференции) граждан с целью выбора общественного проекта (проектов), заявляемых на конкурс, с учетом результатов реализации пунктов 6 и 7 | До 15.10.2018 | Главы МСУ, инициативные группы | Данное мероприятие реализуется, если от всех инициативных групп поступило более одного предложения (общественного проекта) |
| 9. | Оформление заявки на общественный проект (общественные проекты) для участия в конкурсе в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» | До 22.10.2018 | Главы МСУ, инициативные группы |  |
| 10. | Направление заявки в Администрацию Губернатора Самарской области для участия в конкурсе в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» | До 29.10.2018 | Главы МСУ |  |