АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИЛОВАТОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2019 года № 4

**Об утверждении мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод в 2018 году в сельском поселении Виловатое**

**муниципального района Богатовский Самарской области**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов сельскохозяйственного производства, объектов общественного, культурного и образовательного предназначения, защиты населения от ЧС в период паводка 2019 года и в соответствии с Федеральным Законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68 ФЗ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать при Администрации сельского поселения Виловатое паводковую комиссию по организации подготовки и пропуска весенних паводковых вод, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2019 году, согласно приложению № 2.

3. Обязать руководителей предприятий и организаций:

3.1 Обеспечить выполнение установленных мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод.

3.2 Создать в организациях и учреждениях паводковые комиссии, разработать и согласовать с Администрацией сельского поселения реальные мероприятия по организации защиты работающего персонала и материальных ценностей при подготовке и проведении паводковых мероприятий.

3.3 За счёт своих средств организовать подготовку и защиту находящихся в ведении гидротехнических сооружений, нефтепродуктов, линий связи и электропередач, инженерно-коммунальных сетей, зернохранилищ, жилых домов и других объектов.

3.4 Обеспечить подготовку и завоз необходимого количества кормов для скота, а при необходимости и организацию вывода на незатапливаемые территории.

3.5 Обеспечить готовность к указанному сроку автотранспортных средств, плавсредств и других материальных ресурсов для проведения паводковых мероприятий, согласно расчёта Администрации сельского поселения приложение № 3.

3.6 Организовать оповещение, при необходимости вывоз и всестороннее обеспечение работающего персонала в безопасные районы при угрозе и возникновении паводкового затопления.

3.7 В срок до 15 марта 2019 года провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратить внимание на техническое состояние скважин, канализации, общественных колодцев . Принять необходимые меры по предотвращению их затопления.

4. Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды в реке Самара на территории сельского поселения, информацию по паводковой ситуации докладывать ежедневно в ЕДДС (112) по тел. 2-15-44 в 8.30 ( время местное), в случае резкого подъема воды докладывать немедленно ( отв. Костиков А.В. ).

5. Информирование населения о паводковой ситуации организовать используя громкоговорящие устройства и путём обхода по дворам ( отв. Костиков А.В.).

6. Провести ревизию спасательных плавсредств, находящихся в частном пользовании, составить расчёт их привлечения к проведения спасательных работ, при необходимости, заключить договора на их использование ( отв. Костиков А.В. ).

7. С целью предотвращения хищений начальнику отделения полиции организовать охрану объектов и жилого сектора, находящихся в зоне паводкового затопления.

8.Организацию согласования, взаимодействия с привлекаемыми организациями и учреждениями и контроль за выполнением данного постановления возложить на Феллера Д.В.

Глава сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области А.В. Костиков

Приложение № 1

**Состав паводковой комиссии сельского поселения Виловатое**

**Председатель комиссии:** глава сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области - А.В. Костиков;

**Члены комиссии;** заместитель главы сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области - Д.В.Феллер; специалист Администрации сельского поселения Виловатое муниципального района Богатовский Самарской области - Е.Э. Шаповалова.

Глава сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области А.В. Костиков

Приложение № 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

Администрации сельского поселения Виловатое по пропуску паводковых вод в 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственный за выполнение | Роспись ответственного за выполнении |
| **В подготовительный период** | | | | |
| 1 | Уточнить районы возможного затопления и организовать пос-тоянный контроль за развитием ледовой обстановки; | До 01 марта 2019 г. | Костиков А.В. |  |
| 2 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и приведения их в готов-ность к действиям, особое внима-ние обратить на оснащение сил и средств техникой и спецобору-дованием; | До 01 марта 2019 г. | Костиков А.В. |  |
| 3 | Провести комплекс санитарно-ги-гиенических и противоэпидеми-ческих мероприятий, направлен-ных на предупреждение заболе-ваний населения, попадающего в зону затопления острыми кишеч-ными инфекциями; | После спада паводковых вод | Костиков А.В. |  |
| 4 | Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материаль-но-технических средств и финан-совых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения; | До 15 марта 2019 г. | Костиков А.В. |  |
| 5 | Провести комплекс мер по обес-печению гарантированной связи с населенными пунктами, попадаю-щими в зону затопления; | До 15 марта 2019 г. | Костиков А.В. |  |
| 6 | Организовать оповещение насе-ления , организаций о надвигаю-щейся опасности с использовани-ем радио, средств звуковой сиг-нализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода ; | С наступлением паводка | Костиков А.В. |  |
| 7 | Провести комплекс мер по подго-товке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним; | Перед наступлением паводка | Костиков А.В. |  |
| 8 | Создать систему взаимного ин-формирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС по направлению развития событий от поселка к поселку | С наступлением паводка | Костиков А.В. |  |
| **В угрожаемый период** | | | | |
| 9 | Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п; | С наступлением паводка | Костиков А.В. |  |
| 10 | Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору. | До 15 марта 2019 г. | Костиков А.В. |  |

Главы сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области

А.В. Костиков

Приложение № 3

**Р А С Ч Ё Т**

**выделения техники , плавсредств и материальных средств для проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Виловатое**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование транспортных, спасательных средств и материальных ресурсов | Количество  средств | Наименование организации, данные частного лица, выделяющих технику и средства | Время  ( срок выделения)  средств | Роспись в ознакомлении  ( согласовании или номер договора) |
| 1 | Автомобиль ГАЗЕЛЬ  ( для вывоза материальных средств) Автомобиль УАЗ (для перевозки людей) | 2 | КФХ Рязанцев В.А. | В течении 1 часа с момента поступле-ния сигнала |  |
| 2 | Лодка металлическая «КАЗАНКА» | 1 | Городошников ул. Октябрьская | В течении 3 часов с момента поступле-ния сигнала |  |

Главы сельского поселения Виловатое

муниципального района Богатовский

Самарской области

А.В. Костиков