**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.11.2018г. N 938

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на территории муниципального района Богатовский Самарской области для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества на период 2018 – 2020 годы

 Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018г, № 1375-р, в целях реализации Закона Самарской области от 13.04.2015 N 37-ГД "О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности", Администрация муниципального района Богатовский Самарской области,ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на территории муниципального района Богатовский Самарской области для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества на период 2018 – 2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района Богатовский.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального района Богатовский

Самарской области В.В.Туркин

 Сальников 22740

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

 муниципального района Богатовский

Самарской области

 от 06.11.2018г. N 938

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на территории муниципального района Богатовский Самарской области для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества на период 2018 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно | 2018 – 2020 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Богатовский, органы местного самоуправления поселений муниципального района Богатовский (по согласованию) | Определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 2 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 2018 – 2020 годы | Отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Богатовский | Градостроительная документация земельных участков |
| 3 | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно, и составление перечней таких земельных участков | 2018 – 2020 годы | Отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Богатовский | Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 4 | Установление потребности в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018 – 2020 годы | органы местного самоуправления поселений муниципального района Богатовский (по согласованию), отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Богатовский, отдел строительства и ЖКХ муниципального района Богатовский | Перечни объектов инженерной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 5 | Разработка муниципальных "дорожных карт" по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | 2018 – 2020 годы | Органы местного самоуправления поселений муниципального района Богатовский (по согласованию) | Планы мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 6 | Разработка и утверждение муниципальной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | 2018 – 2020 годы | Органы местного самоуправления муниципального района Богатовский,органы местного самоуправления поселений муниципального района Богатовский (по согласованию) | Механизмы реализации и финансирования органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению инженернойинфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 7 | Реализация муниципальной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018 – 2020 годы | Органы местного самоуправления муниципального района Богатовский,органы местного самоуправления поселений муниципального района Богатовский (по согласованию) | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 8 | Предоставление земельных участков бесплатно в собственность многодетным семьям | 2018 – 2020 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Богатовский | Передача земельных участков многодетным семьям |